DIARIO DI BORDO con i DOCENTI, OPERATORI, ALTRI SOGGETTI...

| MESE | DICEMBRE/GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominazione iniziativa | Europercorso per la formazione di una rete di scuole tra i Paesi del Centro e del Sud Est dell’Europa | = | = |
| Periodo/date | 7,15 dicembre 2O dicembre 8 gennaio-17 gennaio Tutti i martedì di gennaio | Tutti i martedì di febbraio 7 febbraio | Tutti i martedì di marzo 3 marzo |
| Luogo | Scuola: sala insegnanti, aula informatica Udine Trieste | Scuola: sala insegnanti, aula informatica Palazzo Comunale (PN) | Scuola: sala insegnanti, aula informatica, laboratorio Udine |
| Partecipanti | - Consiglio di classe - tutti i docenti coinvolti nel progetto, - docenti della scuola partner di Fiume - prof.Beltramini e colleghi di Tarvisio | - Docenti referenti e coinvolti nel progetto - Docenti della scuola partner di Fiume - Sindaco e Assessore alla Scuola del Comune di Pordenone | - Tutti i docenti coinvolti nel progetto+ docente di diritto - Docenti della scuola partner di Croazia e d’Austria - Team-project |
| - Temi/ argomenti/attività | Modulo cittadinanza: I diritti umani in Europa dal 1791 alla Carta di Nizza (2000) -raccolta materiali -selezione dei contenuti -divisione del lavoro da proporre alla classe -organizzazione dello orario ; compresenze -scambio di materiali -puntualizzazioni | Modulo cittadinanza: Dal riconoscimento dei diritti alla interio= rizzazione dei doveri -compresenza in classe per attività di brain-storming e cooperative-learning -raccolta materiali prodotti e selezione -guida alla stesura della Carta di Classe | Modulo professionale: Biolaboratorio degli alimenti -raccolta materiali e selezione contenuti -stesura di schemi e mappe -visione dei materiali sulla rete tra scuole -primo rapporto sulla sperimentazione |
| Modi/tempi/contenuti - progettazione modulo Europa - realizzazione modulo Europa - cooperazione con - scuola partner - altri soggetti 4.comunicazione del progetto Coinvolgimento relativo di docenti/operatori | - 1 incontro con il C.d.C; 3 incontri con i docenti coinvolti nel progetto ; tutti i martedì di gennaio incontro dei docenti referenti 2.1 ora alla settimana di storia/filosofia e 1 ora di italiano alla settimana in orario scolastico + Assemblea di Istituto 3. 1 incontro a Trieste, alcune telefonate, e-mail, fax, con docenti referenti della scuola partner 4.1 incontro con referente del Team-Project | 1.tutti i martedì di febbraio incontro docenti referenti + docente di inglese per traduzione degli elaborati 2. 2 ore alla settimana di storia/filosofia o di italiano o di inglese in orario scolastico + Assemblea di Classe 3. - E-mail con scambio di materiali con scuola partner di Fiume - Incontro con Sindaco e Assessore per possibile collaborazione nell’ambito del Progetto | 1.Tutti i martedì di marzo incontro docenti coinvolti+1ora con docente di diritto. 2.2 ore alla settimana di chimica/biochimica + 2 ore di inglese 3.Invio a scuola di Fiume di schede per il laboratorio Primi contatti con scuola partner austriaca 4.Incontro a Udine con E.Perillo, A.Gusso,M. Beltramini per resoconti e novità di rete. |
| Decisioni prese | Con il partner di Fiume si decide di far incontrare le classi a maggio | La Carta di Classe elaborata diventa la programmazione educativo-didattica |  |
| Problemi/ aspetti critici | Fine del quadrimestre! | Altri progetti “in campo” | Tempi per gli scambi |
| Osservazioni | Incontro con scuola partner proficuo | Buona risposta degli studenti | Difficoltà di scambio con scuola austriaca |