Percorso transnazionale per la formazione di una rete di scuole

tra Paesi del Centro e del Sud Est dell’Europa

DIARIO DI BORDO DOCENTI

# Ottobre

- 15 ottobre, ore 14.00/15.00 – Progettazione modulo -  Istituto S.Marco.

Partecipano i docenti coinvolti  nel progetto (tecnologia grafica, storia, inglese, diritto) per ipotizzare un modulo da proporre alle colleghe della Graficka Skola all’incontro di Trieste.

Si decide di proporre un modulo che avvicini gli studenti alle vicende storiche che hanno portato alla nascita delle due Repubbliche (Yugoslavia e Italia) e alla professione grafica nei due Paesi.

- Due ore di incontro, precedenti alla riunione, tra i docenti referenti per chiarirsi le idee sul da farsi, visto il materiale fornito dall’IRRE.

# Novembre

- 5 novembre, ore 14.00/15.00 – Relazione su Trieste – Istituto S.Marco.

Partecipano i docenti coinvolti nel progetto; i referenti presentano il lavoro svolto nel corso dell’incontro di Trieste; illustrano la bozza di progetto di modulo nata dalla collaborazione con le colleghe Silvia e Valentina della Graficka Skola.

Ci si accorda sui tempi e sulle modalità di presentazione del progetto alle classi coinvolte, ponendo il problema di una presentazione che accenda l’entusiasmo e la partecipazione degli studenti.

- Due ore di incontro, precedenti alla riunione, tra i docenti referenti, per riorganizzare idee e materiale dopo le giornate di lavoro di Trieste.

- 7 novembre, ore 10.00/11.00 – Presentazione progetto – Aula Magna Istituto S.Marco.

Alla presenza del Preside, dei docenti delle classi coinvolte nel progetto e degli studenti stessi, avviene la presentazione ufficiale dell’iniziativa. In questa occasione viene consegnato, ai rappresenti degli studenti delle due classi,  il materiale fotografico, le vignette, la video cassetta elaborati dagli studenti della Graficka Skola (la cassetta verrà visionata, insieme ai docenti, martedì 26 novembre alle ore 14.00).

- Tre ore di incontro tra docenti referenti per predisporre attività/calendario per gli studenti per la realizzazione della prima parte del modulo, dedicata alla conoscenza reciproca.

# Dicembre

- 16 dicembre, ore 11.00/13.00 – Incontro responsabili del “Project team Italia” – Istituto S.Marco.

L’incontro si è svolto con la partecipazione dei proff. Ernesto Perillo e Adriana Gusso dell’IRRE, il preside dell’Istituto, prof.re Carlo Spironello,  il direttore del settore grafico dell’Istituto, prof.re Graziano Cervesato, i docenti referenti, proff. Diego Carbonara e Patrizia Andreotti.

Si è discusso sulle modalità di cooperazione tra le due scuole coinvolte, sulle successive fasi del progetto, su alcune difficoltà incontrate.

In particolare, si è ipotizzato un impegno per progettare il logo dell’iniziativa che coinvolga, in una sorta di concorso, gli studenti dell’Istituto; è emersa la necessità di trovare forme di coinvolgimento anche per i genitori (pannelli con foto realizzate dagli studenti da esporre in occasione cella consegna delle pagelle?); i docenti referenti hanno posto il problema delle difficili comunicazioni con le colleghe della scuola collegata. Per facilitare lo scambio di materiale, i responsabili dell’IRRE propongono di utilizzare come “corriere” la prof.ssa Gabriela Bratic, che sarà a Mestre nei giorni 24-25 gennaio. E’ opportuno avvertire anche Silvia e Valentina dell’opportunità.

- 19 dicembre, ore 14.00/15.00 – Aggiornamento docenti su incontro – Istituto S.Marco.

Partecipano i docenti coinvolti nel progetto per un aggiornamento in seguito all’incontro con i responsabili del “Project team  Italia”.

# Gennaio

- 14 gennaio, ore 14.00/15.00 – Visione materiale studenti – Istituto S.Marco.

Partecipano i docenti coinvolti nel progetto per visionare il materiale elaborato dai ragazzi (video, foto,…). Ci si accorda anche sulla tipologia di materiale didattico da inviare alle colleghe Silvia e Valentina.

- 24 gennaio, ore 11.00/12.30 – Visita componenti del gruppo transnazionale e Project Team Italia – Istituto S.Marco.

La visita all’istituto è l’occasione per la presentazione da parte degli studenti del materiale da loro elaborato e per consegnare questo(insieme al plico predisposto dai docenti con il materiale didattico) alla prof.ssa Gabriela Bratic, che molto gentilmente si trascinerà tutto ciò fino a Belgrado.

# Marzo

- 5 marzo: le colleghe Silvia e Valentina annunciano la loro visita alla nostra scuola, presumibilmente per la metà del mese. Ci chiedono di inviare loro dei documenti per facilitare il loro visto da parte dell’ambasciata italiana.

- Un paio d’ore, da parte dei docenti referenti, per predisporre e inviare via fax il materiale richiesto.

- Silvia e Valentina non hanno ottenuto il visto! Tutto rinviato.

- 19 marzo: Silvia e Valentina ci chiedono di inviare loro del materiale sulla storia italiana e sull’Unione Europea.

- Chiediamo aiuto a Vera Novakovic, che si deve recare a Belgrado mercoledì 2 aprile, per far giungere alle colleghe il materiale da loro richiesto.

- 24 marzo: i docenti referenti si incontrano con il prof.re Michieletto (docente di tecnica del messaggio visivo) per chiarire le modalità di realizzazione del concorso grafico per la realizzazione del logo per il Progetto (un’ora)

# Aprile

- 1 aprile: predisponiamo il materiale sull’Unione Europea (ricordiamo a Silvia che  il materiale di storia lo abbiamo già inviato a gennaio: ma è arrivato?) e insieme il nostro appello a farci pervenire il materiale per la realizzazione del modulo. A tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcun materiale didattico da parte di Silvia e Valentina: contavamo sul fatto di poterci vedere di persona, ma le recenti vicende serbe non ce l’hanno consentito.

- 8 aprile: l’insegnante di Diritto avvia ufficialmente il modulo nelle due classi (non essendo pervenuto il materiale richiesto sul mercato del lavoro nell’Unione di Serbia e Montenegro, ha deciso affrontare le origini e l’organizzazione dell’Unione Europea, analogamente alle colleghe della Graficka Skola, anche se non era previsto nel progetto iniziale).

- 14 aprile: l’insegnante di Laboratorio grafico avvia ufficialmente il modulo nelle due classi.

- 20 aprile: l’insegnante di Inglese avvia ufficialmente il modulo nelle due classi.

- 28 aprile: i docenti referenti incontrano il Prof.re Michieletto per fare il punto sulla realizzazione del logo (mezz’ora).

## Maggio

- 14 maggio: i docenti referenti si incontrano con il prof.re Michieletto per visionare insieme i lavori di realizzazione del logo elaborati degli studenti. Il prof.re ci comunica che a suo avviso i ragazzi hanno lavorato bene e ci spiega i criteri di valutazione e il percorso di riflessione che ha preceduto la fase di realizzazione grafica (un’ora).

- 15 maggio: incontro tra i referenti e la Dott.ssa Gusso per visionare i lavori sul logo; all’incontro sono presenti anche alcuni studenti delle classi coinvolte nel progetto che spiegano dal punto di vista tecnico alcuni elaborati. La Dott.ssa Gusso suggerisce di far pervenire alla sede dell’IRRE una decina di lavori, selezionati dai docenti delle classi coinvolte dal progetto, in modo tale che nell’occasione dell’incontro con i referenti internazionali i lavori vengano visionati e valutati (un’ora).

- 21 maggio: i docenti coinvolti nel progetto si incontrano per predisporre il testo della verifica da somministrare alle due classi a conclusione del progetto (un’ora).

- 28 maggio: i docenti referenti, con l’aiuto del Prof.re Schergat che funge da interprete (il professore è un insegnante  di origine istriana del Centro di formazione professionale), telefonano a Belgrado alla collega Silvia per avere notizie: è dal viaggio a Belgrado di Vera dei primi giorni di aprile che non abbiamo più notizie. Silvia ci racconta della loro situazione e dello stato dei lavori del progetto. Capiamo che le colleghe hanno scelto di lavorare sul tema delle emozioni attraverso la cinematografia, mentre le nostre classi stanno lavorando con la fotografia. Ci pare che una parte del materiale che abbiamo affidato a Gabriele in gennaio sia giunta nella loro scuola, ma Silvia non ci sa dire se è giunto proprio tutto (un’ora).

- 30 maggio: alle classi viene somministrata la verifica conclusiva del progetto. La prova ha una durata di un’ora e viene svolta insieme dalle due classi durante la lezione di tecnologia grafica.

## Giugno

- 3 giugno: alla presenza delle due classi e degli insegnanti coinvolti nel progetto, il Preside comunica il nome dello studente vincitore del concorso per il logo (per la cronaca, Gabriele Trambaiolo, classe IV B). Vengono comunicate le applicazioni che verranno effettuate del logo all’interno del progetto.

- 4 – 5 giugno: gli insegnanti correggono le prove e concordano il giudizio globale per ciascun elaborato. Le prove corrette verranno restituite agli studenti il giorno 6 giugno.(3 ore)

- 11 giugno: gli insegnanti referenti si incontrano per fare il punto sul materiale da inviare all’IRRE per il convegno del 4-5 luglio.